## Информация об ИП 2024 корр
Приложение № 9
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 № 960/22
Форма №2
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Тверь" на 2024 год (корректировка)
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц | не мненее 3% от раздела | не мненее 1% от общей суммы ПКВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций | 0 | 0 | 0 | 918299.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | 0 | 0 | 0 | 916603.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): | 0 | 0 | 0 | 778055.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Распределительный газопровод г. Торопец (2.1 - этап) | 2023 | 2026 | 896926.47 | 44537.65 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 70.02 | 32, 20, 225, 160, 110, 63 | 0
3.2 | Распределительный газопровод по г. Торопец (2.2 - этап) | 2023 | 2026 | 506708.9 | 98113.48 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 39.74 | 32, 20, 315,160,110, 63 | 0
3.3 | Распределительный газопровод г. Западная Двина (2 этап) | 2023 | 2026 | 357500.11 | 115805.71 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 33.677 | 225,160,110, 63, 32 | 0
3.4 | Межпоселковый газопровод ГРС «Бежецк» – п.Максатиха | 2021 | 2024 | 974190.41 | 142671.82 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации) | 60 | 530, 325, 219, 108 | 2 | 18.337 | 15.5365 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5 | Строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  |  | 381366.77 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
3.6 | Догазификация |  |  |  | 544976.72 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
3.7 | Догазификация |  |  |  | 11113 | Прочие
3.7 | Программы газификации, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа ГРО |  |  |  | 142671.82 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации)
3.8 | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) |  |  |  | 222587.35 | Прочие
3.9 | Объекты сетей газораспределения |  |  |  | 19382.71 | Амортизация
3.10 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 20421.82 | Амортизация
3.11 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 933.86 | Прибыль
3.12 | Прочие
4 | Новые объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты | 0 | 0 | 0 | 133748.76 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Объекты сетей газораспределения |  |  |  | 120335.01 | Амортизация |  | 0 | 0
5.2 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 6264.98 | Амортизация
5.3 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 7148.77 | Прибыль |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  | 171824 | Амортизация
7 | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | 0 | 0 |  | 4799.17 | Прибыль | 0 | 0 | 0
8 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сведения о приобретении внеоборотных активов | 0 | 0 |  | 1695.7 | Амортизация будущих периодов | 0 | 0 | 0