## Информация об ИП 2024 факт
Приложение № 9
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 № 960/22
Форма №2
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Тверь" за 2024 год (факт)
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц | не мненее 3% от раздела | не мненее 1% от общей суммы ПКВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций | 0 | 0 | 0 | 1490807.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | 0 | 0 | 0 | 1489363.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): | 0 | 0 | 0 | 1366056.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Распределительный газопровод г. Западная Двина (2 этап) | 2023 | 2026 | 357500.11 | 116535.77 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 33.677 | 225, 160, 110, 63, 32 | 0 | 8.5308 | 7.817
3.2 | Распределительный газопровод г. Торопец (2.1 - этап) | 2023 | 2026 | 896926.47 | 43518.65 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 70.02 | 32, 20, 225, 160, 110, 63 | 0 | 3.1857 | 2.9191
3.3 | Распределительный газопровод по г. Торопец (2.2 - этап) | 2023 | 2026 | 506708.9 | 97343.98 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 39.74 | 32, 20, 315, 160, 110, 63 | 0 | 7.1259 | 6.5296
3.4 | Межпоселковый газопровод ГРС «Бежецк» – п.Максатиха | 2021 | 2024 | 974190.41 | 140207.12 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации) | 60 | 530, 325, 219, 108 | 2 | 10.2636 | 9.4048
3.5 | Строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  |  | 377187.56 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
3.6 | Догазификация |  |  |  | 613500.24 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
3.7 | Догазификация |  |  |  | 11113 | Прочие
3.8 | Программы газификации, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа ГРО |  |  |  | 140207.12 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации)
3.9 | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) |  |  |  | 197556.89 | Прочие
3.10 | Объекты сетей газораспределения |  |  |  | 17610.11 | Амортизация
3.11 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 19994.64 | Амортизация
3.12 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 933.86 | Прибыль
3.13 | Прочие
4 | Новые объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты | 0 | 0 | 0 | 118507.56 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Объекты сетей газораспределения |  |  |  | 105591.97 | Амортизация |  | 0 | 0
5.2 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 6057.22 | Амортизация
5.3 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 6858.37 | Прибыль |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | 0 | 0 |  | 161471.67 | Амортизация
7 | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | 0 | 0 |  | 4799.17 | Прибыль | 0 | 0 | 0
8 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сведения о приобретении внеоборотных активов | 0 | 0 |  | 1444.23 | Амортизация будущих периодов | 0 | 0 | 0