## Информация об ИП 2025 план
Приложение № 9
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 № 960/22
Форма №2
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Тверь" на 2025 год (план)
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц | не мненее 3% от раздела | не мненее 1% от общей суммы ПКВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций | 0 | 0 | 0 | 1630475.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | 0 | 0 | 0 | 1630201.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): | 0 | 0 | 0 | 1377453.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Распределительный газопровод по г. Весьегонск (1 этап) | 2024 | 2026 | 528087.97 | 98312.41 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 74.849 | 32, 225, 160, 110, 63, 32 | 0 | 7.1373 | 6.0297
3.2 | Распределительный газопровод по п. Сандово | 2024 | 2026 | 385792.59 | 45598.5 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 46.586 | 219, 225, 160, 110, 63, 32 | 0 | 3.3103 | 2.7966
3.3 | Распределительный газопровод г. Торопец (2.1 - этап) | 2023 | 2026 | 896926.47 | 46199.29 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 70.02 | 32, 20, 225, 160, 110, 63 | 0 | 3.354 | 2.8335
3.4 | Распределительный газопровод по г. Торопец (2.2 - этап) | 2023 | 2026 | 506708.9 | 46199.29 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 39.74 | 32, 20, 315, 160, 110, 63 | 0 | 3.354 | 2.8335
3.5 | Распределительный газопровод по г. Белый (2 этап) | 2024 | 2026 | 79280.26 | 73992.06 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 8.315 | 57, 63, 110 | 0 | 5.3717 | 4.5381
3.6 | Распределительный газопровод по г. Весьегонск (2 этап) | 2024 | 2026 | 116228.13 | 98312.41 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 19.084 | 32, 225, 160, 110, 63, 32 | 0 | 7.1373 | 6.0297
3.7 | Газопровод межпоселковый д.Белицы- пгт.Старая Торопа Западнодвинского муниципального округа Тверской области | 2025 | 2026 | 94054.95 | 53568.56 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации) | 6.1 | определить в проектной документации | 2 | 3.889 | 3.2855
3.8 | Газопровод высокого давления 1 категории от ГРС Калинин 3 до зоны перспективной жилой застройки между ул.Псковская и федеральной трассой М10. Этап 1. | 2025 | 2027 | 535779.89 | 146073.37 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации) | 10.51 | 530, 271 | 1 | 10.6046 | 8.9589
3.9 | Распределительный газопровод пгт.Старая Торопа Западнодвинского муниципального округа Тверской области | 2025 | 2026 | 233945.78 | 104787.25 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации) | 32.9 | определить в проектной документации | 0
3.10 | Строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  |  | 503699.75 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
3.11 | Догазификация |  |  |  | 79089.35 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
3.12 | Программы газификации, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа ГРО |  |  |  | 380936.18 | Спецнадбавка, объекты программы газификации (кроме догазификации)
3.13 | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) |  |  |  | 402997.48 | Прочие
3.14 | Объекты сетей газораспределения |  |  |  | 7893.82 | Амортизация
3.15 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 2836.74 | Амортизация
3.16 | Прочие
4 | Новые объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты | 0 | 0 | 0 | 155589.71 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Тех. пер. ОПО в части ГРП 04/13 г.Калязин, ул.Окружная, инв. 040000001054 | 2025 | 2025 | 21872.28 | 21769.3 | Амортизация | 0 |  | 1 | 1.5804 | 1.3352
5.2 | Объекты сетей газораспределения |  |  |  | 155589.71 | Амортизация |  | 0 | 0
5.3 | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | 0 | 0 |  | 97158.57 | Амортизация | 0 | 0 | 0
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов | 0 | 0 |  | 274 | Амортизация будущих периодов | 0 | 0 | 0