## Лист1
| Филиал АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине | [10 empty] | Утверждаю
| Кесовогорский газовый участок | [11 empty] | Главный инженер филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине
___________________ А.С. Копылов
" 13 " декабря 2024 г.
График технического обслуживания ВДГО населения Кесовогорского муниципального округа на 2025 год
№ п/п | Адрес | Оборудование |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  | ПГ |  |  | АГВ | ВПГ
|  | 4-х | 3-х | 2-х
1 | д. Стрелиха | 32 |  | 5 | 37 | - | 1-31
2 | д. Матвеевское (к-з Пр.Знамя) | 26 |  | 7 | 27 | - | 1-31
3 | д. Коськово | 27 |  | 2 | 25 | - | 1-31
4 | д. Ново-Введенское | 17 | 1 | 2 | 15 | - | 1-31
5 | д. Деревенька | 10 |  | 4 | 15 | - | 1-31
6 | д. Матвеевское (к-з Большевик) | 18 |  |  | 12 | - |  | 3-28
7 | д. Кульнево | 14 |  | 2 | 14 | - |  | 3-28
8 | д. Павловское | 12 |  | 1 | 10 | - |  | 3-28
9 | д. Поречье | 18 |  |  | 13 | - |  | 3-28
10 | д. Забелино | 10 |  | 2 | 10 | - |  | 3-28
11 | д. Васьково | 15 |  | 1 | 15 | - |  | 3-28
12 | д. Ромашино | 2 |  |  | 2 | - |  | 3-28
13 | д. Горка Ширятская | 28 |  | 2 | 26 | - |  |  | 1-30
14 | д. Борисовское | 15 |  | 1 | 9 | - |  |  | 1-30
15 | д. Высокое | 10 |  | 1 | 7 | - |  |  | 1-30
16 | д. Малино | 2 | [6 empty] | 1-30
|  |  | - | запланированные работы
|  |  | - | фактически выполненные работы
| Составил: | Мастер Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Николаев М.С.
| Согласовано: | Начальник Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Вересов В.П.