## Лист1
| Филиал АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине | [15 empty] | Утверждаю
| Кесовогорский газовый участок | [16 empty] | Главный инженер филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине
___________________ А.С. Копылов
" 13 " декабря 2024 г.
График технического обслуживания ВДГО и ВКГО населения Кесовогорского района на 2025 год
№ п/п | Адрес | Оборудование |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  | ПГ |  |  | АГВ | ВПГ
|  | 4-х | 3-х | 2-х
12 | д. Елисеево | 64 | 2 | 4 | 68 |  | Апрель: 1-30
13 | д. Звездино | 24 | 1 | 3 | 27 |  | Апрель: 1-30
14 | д. Старово | 4 | 1 | 1 | 7 |  | Апрель: 1-30
15 | д. Завидовская Горка | 45 | 1 | 1 | 47 |  | Май: 1-30
16 | д. Дёмшино | 16 |  | 2 | 16 |  | Май: 1-30
17 | д. Василисово | 46 | 1 | 1 | 45 |  | Май: 1-30
18 | д. Хорышово | 23 | 2 | 2 | 25 |  | Май: 1-30
19 | д. Роща | 12 |  | 3 | 10 |  | Май: 1-30
20 | д. Лукино | 21 |  | 1 | 19 |  | Май: 1-30
21 | д. Страхиново | 64 | 2 | 11 | 65 | 9 | Июнь: 2-30
22 | д. Турынино | 14 |  | 4 | 11 |  | Июнь: 2-30
23 | д. Суходол | 11 |  |  | 6 |  | Июнь: 2-30
24 | д. Фенево | 25 | 1 | 4 | 26 | 1 | Июнь: 2-30
25 | д. Брылино | 48 | 1 | 6 | 53 | 6 | Июнь: 2-30
26 | д. Порядино | 2 |  | 1 | 2 |  | Июнь: 2-30
27 | д. Лбовские Хутора | 13 |  | 1 | 14 |  | Июнь: 2-30
28 | д. Бровцино | 7 |  | 1 | 6 |  | Июнь: 2-30
запланированные работы
фактически выполненные работы
| Составил: | Мастер Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Николаев М.С.
| Согласовано: | Начальник Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Вересов В.П.